## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-09 | 15 | 2021-09-23 | 43 | 68 | Released | 2014-04-09 | Lograr transacciones de datos | 158.1%
2 | 2021-09-24 | 10 | 2021-10-03 | 32 | 42 | Released | 2014-04-30 | Cumplir con reglas de trabajo para extraccion de información | 131.2%
3 | 2021-10-04 | 5 | 2021-10-08 | 15 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-09 | 5 | 2021-09-13 | 3 | 4 | Released | 2014-03-12 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 33.33%
2 | 2021-09-14 | 5 | 2021-09-18 | 20 | 37 | Released | 2014-03-26 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 85%
3 | 2021-09-19 | 5 | 2021-09-23 | 20 | 27 | Released | 2014-04-09 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 35%
4 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-28 | 22 | 26 | Released | 2014-04-23 | Especificación y desarrollo de prototipo | 2 | 18.18%
5 | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-03 | 10 | 16 | Planned | 2014-05-07 | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | 60%
6 | 2021-10-04 | 5 | 2021-10-08 | 15 |  | Planned | 2014-05-14 | Correcciones Memoria TG | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 90 | 110
Formulas:
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Crear los crub basicos por cada entidad divididos en cada participante entidad, productos, categoria de productos | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sin Impacto
2 | Cargar datos en un archivo Excel desde la tabla worklog de base de datos de Jira | Done | 8 | 2 | 3 | Desarrollo | Se realizó una revisión de la estimación y se aumentó de 8 a 21 puntos | La diferencia de esfuerzo entre lo estimado y el esfuerzo realizado se debió al cambio de lenguaje de C# a VB. Este esfuerzo no se encontraba estimado.
3 | Cargar datos usando el query MMA | Done | 20 | 2 | 2 | Desarrollo | Se realizó una revisión de la estimación y se aumentó de 20 a 16 puntos | Cambio de esfuerzo al hacer revisión de las tareas a ejecutar durante el desarrollo de la historia teniendo en cuenta el avance realizado en la HU_2
4 | Cargar datos filtrados por Usuario | Done | 13 | 3 | 4 | Desarrollo | Se realizó el Sprint según lo esperado en la planeación | Sin Impacto
5 | Cargar datos filtrados por usuario y semana | Done | 13 | 3 | 1 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 de la HU_5. No hubo impacto por el cambio | Sin Impacto
6 | Cargar datos filtrados por proyecto y semana | Done | 13 | 4 | 4 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
7 | Cargar datos filtrados por proyecto y mes | Done | 13 | 4 | 1 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Sin Impacto
9 | Realizar plan de pruebas de usuario, ejecución de pruebas y documentación | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Proyecto
10 | Realizar página TG y correcciones | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Académica
11 | Correcciones y finalización Memoria TG | Planned | 10 | 7 | 4 | Académica
8 | Actualizar datos desde Excel a Jira | Removed | 20 |  |  | Desarrollo | Se elimina al verificar la no viabilidad de la implementación
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.